## Cover
Excel in Perfektion
Kapitel | 10
Thema | Abläufe organisieren
Inhalt | Kosten-Planung
Version | 3.0
Autor | Harald Nahrstedt
Letzte Bearbeitung | 2021-10-15
Springer Vieweg Verlag

## Quelldaten
Projekt
Leiter
|  | PERSONALKOSTEN | [5 empty] | Personalkosten Gesamt | PRODUKTIONSKOSTEN | [5 empty] | Produktionskosten Gesamt | SONSTIGE KOSTEN | [5 empty] | Sonstige Kosten Gesamt | Gesamtkosten
Code | Teilaufgaben Arbeitspakete Resourcen | A | B | C | D | E | F |  | G | H | I | J | K | L |  | M | N | O | P | Q | R
|  | 15 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 1 | 3 | 15 | 9 | 5 |  |  | 3 | 4 | 2 | 7

## Team
Nr | Name | Vorname | Satz
1 | Weidenfeller | Andrea | 84
2 | Hornschuh | Thomas | 56
3 | Subotic | Marian | 45
4 | Hummels | Marc | 62
5 | Kirch | Leo | 49
6 | Schmelzer | Otto | 58
7 | Koray | Maria | 72
8 | Kehl | Franz | 46
9 | Bender | Rene | 64
10 | Leitner | Zoe | 82
11 | Sahin | Hans | 76
12 | Reus | Peter | 66
13 | Schieber | Wolfgang | 87
14 | Beck | Anna | 66
15 | Setzmann | Sonja | 92
16 | Kunt | Marco | 84
17 | Kühn | Gitte | 86
18 | Knop | Julian | 76
19 | Schuster | Betina | 75
20 | Engels | Robert | 79

## Produktion
Nr | Bezeichnung | Satz
1 | Maschinen Bereich A1 | 23.5
2 | Maschinen Bereich A2 | 28.4
3 | Maschinen Bereich A3 | 26.9
4 | Maschinen Bereich A4 | 32.8
5 | Maschinen Bereich A5 | 34.3
6 | Maschinen Bereich A6 | 41.7
7 | Maschinen Bereich B1 | 60.2
8 | Maschinen Bereich B2 | 58.8
9 | Maschinen Bereich B3 | 56.7
10 | Maschinen Bereich B4 | 63.2
11 | Maschinen Bereich C1 | 80.5
12 | Maschinen Bereich C2 | 83.5
13 | Maschinen Bereich C3 | 86.8
14 | Maschinen Bereich C4 | 87.1
15 | Maschinen Bereich C5 | 88.8
16 | Maschinen Bereich C6 | 89.5
17 | Maschinen Bereich D1 | 41.1
18 | Maschinen Bereich D2 | 45.8
19 | Maschinen Bereich D3 | 44.9
20 | Maschinen Bereich D4 | 41.4

## Sonstiges
Nr | Bezeichnung | Satz
1 | Sonstiges 1 | 76.82
2 | Sonstiges 2 | 38.41
3 | Sonstiges 3 | 20.27
4 | Sonstiges 4 | 33.1
5 | Sonstiges 5 | 41.69
6 | Sonstiges 6 | 25.61
7 | Sonstiges 7 | 59.37
8 | Sonstiges 8 | 20.26
9 | Sonstiges 9 | 79.82
10 | Sonstiges 10 | 22.49

## Kostenplan
Projekt | XYZ
Leiter | Mustermann
|  | PERSONALKOSTEN | [5 empty] | Personalkosten Gesamt | PRODUKTIONSKOSTEN | [5 empty] | Produktionskosten Gesamt | SONSTIGE KOSTEN | [5 empty] | Sonstige Kosten Gesamt | Gesamtkosten
Code | Teilaufgaben Arbeitspakete Resourcen | Sonja Setzmann | Thomas Hornschuh | Marian Subotic | Marc Hummels | Leo Kirch | Otto Schmelzer |  | Maschinen Bereich A1 | Maschinen Bereich A3 | Maschinen Bereich C5 | Maschinen Bereich B3 | Maschinen Bereich A5 |  |  | Sonstiges 3 | Sonstiges 4 | Sonstiges 2 | Sonstiges 7
|  | 15 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 1 | 3 | 15 | 9 | 5 |  |  | 3 | 4 | 2 | 7
|  | 92 | 56 | 45 | 62 | 49 | 58 |  | 23.5 | 26.9 | 88.8 | 56.7 | 34.3 |  |  | 20.27 | 33.1 | 38.41 | 59.37
1 | Projektmanagement | [21 empty] | 0
1.1 | Planung | 40 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5840 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |  | 369.4 | 4 | 5 | 9 | 16 |  |  | 1542.19 | 7751.59
1.2 | Controlling | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6060 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 300.7 | 3 | 6 | 18 | 3 |  |  | 1128.9 | 7489.6
1.3 | Koordination | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 580 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 483.9 | 12 | 17 | 16 | 6 |  |  | 1776.72 | 2840.62
1.4 | Marketing | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 672 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 507.4 | 2 | 15 | 11 | 19 |  |  | 2087.58 | 3266.98
1.5 | Dokumentation | 4 |  |  |  |  | 2 | 484 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 230.2 | 7 | 12 | 8 | 6 |  |  | 1202.59 | 1916.79
1.6 | Abschluss | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1092 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 230.2 | 7 | 13 | 10 | 6 |  |  | 1312.51 | 2634.71
| Teilsumme | 119 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14728 | 15 | 9 | 9 | 8 | 8 | 0 | 2121.8 | 35 | 68 | 72 | 56 | 0 | 0 | 9050.49 | 25900.29
2 | Ist-Analyse | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0
2.1 | (Arbeitspaket) | 15 | 50 | 12 | 57 | 3 | 38 | 10605 | 42 | 59 | 71 | 18 | 85 |  | 12815 | 17 | 20 | 1 | 0 |  |  | 1045 | 24465
2.2 |  | 7 | 28 | 3 | 26 | 14 | 54 | 7777 | 89 | 95 | 55 | 28 | 98 |  | 14480 | 3 | 11 | 19 | 14 |  |  | 1985.88 | 24242.88
2.3 |  | 27 | 18 | 52 | 60 | 35 | 45 | 13877 | 58 | 27 | 45 | 68 | 40 |  | 11312.9 | 10 | 10 | 8 | 8 |  |  | 1315.94 | 26505.84
2.4 |  | 24 | 38 | 14 | 38 | 48 | 7 | 10080 | 96 | 19 | 14 | 85 | 27 |  | 9755.9 | 13 | 6 | 3 | 19 |  |  | 1705.37 | 21541.27
2.5 |  | 60 | 18 | 25 | 50 | 19 | 14 | 12496 | 21 | 51 | 95 | 80 | 77 |  | 17478.5 | 10 | 17 | 7 | 15 |  |  | 1924.82 | 31899.32
| Teilsumme | 133 | 152 | 106 | 231 | 119 | 158 | 54835 | 306 | 251 | 280 | 279 | 327 | 0 | 65842.3 | 53 | 64 | 38 | 56 | 0 | 0 | 7977.01 | 128654.31
3 | Teilaufgabe | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0
3.1 |  | 17 | 38 | 32 | 8 | 10 | 12 | 6814 | 66 | 62 | 34 | 72 | 2 |  | 10389 | 13 | 4 | 10 | 11 |  |  | 1433.08 | 18636.08
3.2 |  | 31 | 3 | 27 | 23 | 15 | 23 | 7730 | 74 | 87 | 25 | 64 | 21 |  | 10648.4 | 16 | 9 | 18 | 13 |  |  | 2085.41 | 20463.81
3.3 |  | 11 | 7 | 35 | 26 | 30 | 19 | 7163 | 81 | 24 | 50 | 60 | 90 |  | 13478.1 | 14 | 15 | 3 | 1 |  |  | 954.88 | 21595.98
3.4 |  | 29 | 28 | 13 | 26 | 20 | 23 | 8747 | 18 | 28 | 42 | 2 | 28 |  | 5979.6 | 5 | 4 | 10 | 10 |  |  | 1211.55 | 15938.15
3.5 |  | 24 | 39 | 29 | 12 | 36 | 39 | 10467 | 55 | 65 | 61 | 69 | 95 |  | 15628.6 | 7 | 6 | 12 | 18 |  |  | 1870.07 | 27965.67
3.6 |  | 10 | 39 | 7 | 26 | 4 | 6 | 5575 | 47 | 43 | 69 | 93 | 72 |  | 16131.1 | 16 | 2 | 2 | 1 |  |  | 526.71 | 22232.81
| Teilsumme | 122 | 154 | 143 | 121 | 115 | 122 | 46496 | 341 | 309 | 281 | 360 | 308 | 0 | 72254.8 | 71 | 40 | 55 | 54 | 0 | 0 | 8081.7 | 126832.5
4 | Teilaufgabe | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0
4.1 |  | 3 | 12 | 28 | 29 | 34 | 26 | 7180 | 57 | 68 | 71 | 24 | 79 |  | 13544 | 10 | 16 | 10 | 12 |  |  | 1828.84 | 22552.84
4.2 |  | 25 | 0 | 33 | 13 | 21 | 27 | 7186 | 8 | 89 | 89 | 40 | 32 |  | 13850.9 | 13 | 8 | 7 | 2 |  |  | 915.92 | 21952.82
4.3 |  | 19 | 27 | 14 | 2 | 32 | 10 | 6162 | 83 | 81 | 4 | 17 | 39 |  | 6786.2 | 5 | 2 | 11 | 12 |  |  | 1302.5 | 14250.7
4.4 |  | 19 | 22 | 39 | 2 | 1 | 18 | 5952 | 55 | 77 | 71 | 48 | 64 |  | 14585.4 | 10 | 17 | 3 | 14 |  |  | 1711.81 | 22249.21
4.5 | [7 empty] | 0 | 23 | 22 | 30 | 6 | 98 |  | 7497.9 | 8 | 11 | 4 | 17 |  |  | 1689.19 | 9187.09
4.6 |  | 39 | 13 | 2 | 11 | 20 | 10 | 6648 | 72 | 82 | 58 | 40 | 34 |  | 12482.4 | 7 | 9 | 6 | 10 |  |  | 1263.95 | 20394.35
| Teilsumme | 105 | 74 | 116 | 57 | 108 | 91 | 33128 | 298 | 419 | 323 | 175 | 346 | 0 | 68746.8 | 53 | 63 | 41 | 67 | 0 | 0 | 8712.21 | 110587.01
| Gesamtsumme | 479 | 394 | 379 | 423 | 356 | 385 | 40184 | 960 | 988 | 893 | 822 | 989 | 0 | 208965.7 | 212 | 235 | 206 | 233 | 0 | 0 | 33821.41 | 282971.11