## Cover
Excel in Perfektion
Kapitel | 11
Thema | Abläufe organisieren
Inhalt | Kosten-Trend-Analyse
Version | 4.0
Autor | Harald Nahrstedt
Letzte Bearbeitung | 2023-06-06
Springer Vieweg Verlag

## Quelldaten
Berichtstermine
Plan-Kosten | MS | Abschätzung der Kosten zum Berichts-Termin

## KTA
Berichtstermine |  | 2019-02-01 | 2019-04-01 | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2019-08-01
Plan-Kosten | MS | Abschätzung der Kosten zum Berichts-Termin
64 | M1 | 66
82 | M2 | 85 | 84
46 | M3 | 48 | 51 | 55
55 | M4 | 62 | 64 | 63
31 | M5 | 31 | 31 | 32 | 33
42 | M6 | 40 | 45 | 48 | 47 | 49