## Cover
Excel in Perfektion
Kapitel | 16
Thema | Im Team arbeiten
Inhalt | Daily-Scrum-Template
Version | 4.0
Autor | Harald Nahrstedt
Letzte Bearbeitung | 2023-06-06
Springer Vieweg Verlag

## Planung
Aufgaben | Beschreibung | Verantwortlich | Start | Ende | Dauer | Status
Sprint 1 |  | AB | 2023-09-04 | 2023-09-22 | 15 | 90%
Merkmal 1.1 | Funktion A | CD | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 6 | 100%
Merkmal 1.2 | Funktion B | CD | 2023-09-11 | 2023-09-14 | 4 | 100%
Merkmal 1.3 | Funktion C | EF | 2023-09-08 | 2023-09-18 | 7 | 90%
Merkmal 1.4 | Funktion D | EF | 2023-09-12 | 2023-09-22 | 9 | 70%
Sprint 2 |  | AB | 2023-09-18 | 2023-09-26 | 7 | 35%
Merkmal 2.1 | Funktion E | CD | 2023-09-18 | 2023-09-22 | 5 | 38%
Merkmal 2.2 | Funktion F | EF | 2023-09-19 | 2023-09-25 | 5 | 35%
Merkmal 2.3 | Funktion G | CD | 2023-09-21 | 2023-09-26 | 4 | 32%
Sprint 3 |  | AC | 2023-09-26 | 2023-10-06 | 9 | 7.667%
Merkmal 3.1 | Funktion H | CD | 2023-09-26 | 2023-10-02 | 5 | 10%
Merkmal 3.2 | Funktion K | DG | 2023-09-29 | 2023-10-05 | 5 | 5%
Merkmal 3.3 | Funktion L | DG | 2023-10-02 | 2023-10-06 | 5 | 8%
Sprint 4 |  | AC | 2023-10-06 | 2023-10-16 | 7 | 4%
Merkmal 4.1 | Funktion M | DF | 2023-10-06 | 2023-10-12 | 5 | 2%
Merkmal 4.2 | Funktion N | DE | 2023-10-09 | 2023-10-16 | 6 | 6%
Formulas:
Start = MIN([Start, row below]:D6)
Ende = MAX([Ende, row below]:E6)
Dauer = NETWORKDAYS.INTL([Start],[Ende],1)

## Woche 1
Teammitglied | Fragen | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag
[Name] | Was hast du gestern getan?
Was tust du heute?
Gibt es etwas das dich blockiert?
[Name] | Was hast du gestern getan?
Was tust du heute?
Gibt es etwas das dich blockiert?
[Name] | Was hast du gestern getan?
Was tust du heute?
Gibt es etwas das dich blockiert?
[Name] | Was hast du gestern getan?
Was tust du heute?
Gibt es etwas das dich blockiert?

## Woche 2
Teammitglied | Fragen | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag
[Name] | Was hast du gestern getan?
Was tust du heute?
Gibt es etwas das dich blockiert?
[Name] | Was hast du gestern getan?
Was tust du heute?
Gibt es etwas das dich blockiert?
[Name] | Was hast du gestern getan?
Was tust du heute?
Gibt es etwas das dich blockiert?
[Name] | Was hast du gestern getan?
Was tust du heute?
Gibt es etwas das dich blockiert?

## Woche 3
Teammitglied | Fragen | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag
[Name] | Was hast du gestern getan?
Was tust du heute?
Gibt es etwas das dich blockiert?
[Name] | Was hast du gestern getan?
Was tust du heute?
Gibt es etwas das dich blockiert?
[Name] | Was hast du gestern getan?
Was tust du heute?
Gibt es etwas das dich blockiert?
[Name] | Was hast du gestern getan?
Was tust du heute?
Gibt es etwas das dich blockiert?

## Woche 4
Teammitglied | Fragen | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag
[Name] | Was hast du gestern getan?
Was tust du heute?
Gibt es etwas das dich blockiert?
[Name] | Was hast du gestern getan?
Was tust du heute?
Gibt es etwas das dich blockiert?
[Name] | Was hast du gestern getan?
Was tust du heute?
Gibt es etwas das dich blockiert?
[Name] | Was hast du gestern getan?
Was tust du heute?
Gibt es etwas das dich blockiert?