## Cover
Excel in Perfektion
Kapitel | 11
Thema | Prozesse organisieren
Inhalt | Kapazitätsplanung
Version | 5.0
Autor | Harald Nahrstedt
Letzte Bearbeitung | 2026-06-09
Springer Vieweg Verlag

## Quelldaten
Arbeitszeit
Aktuelles Datum
Offset
Kapazität
Aufgabe | A | B | C | D | E | F | G | H | ∑ | Auslastung
Beginn
Stunden
Dauer (Tage)

## Kapazitätsplanung
Arbeitszeit | 8
Aktuelles Datum | 2026-06-09
Offset | 0
Kapazität | 40
Aufgabe | A | B | C | D | E | F | G | H | ∑ | Auslastung
Beginn | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-06-10 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-06-20 | 2026-06-18
Stunden | 76 | 25 | 55 | 48 | 256 | 65 | 122 |  | 647
Dauer (Tage) | 9.5 | 3.125 | 6.875 | 6 | 32 | 8.125 | 15.25 | 0 | 80.875
2026-06-08 | [8 empty] | 0 | 0%
2026-06-09 | [8 empty] | 0 | 0%
2026-06-10 | 40 C: 8 | 8 | 20%
2026-06-11 | 40 C: 8 | 8 | 20%
2026-06-12 | 40 C: 8 | 8 | 20%
2026-06-13 | 40 C: 8 | 8 | 20%
2026-06-14 | 40 C: 8 | 8 | 20%
2026-06-15 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  |  | 40 | 100%
2026-06-16 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  |  | 40 | 100%
2026-06-17 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  |  | 40 | 100%
2026-06-18 | 8 | 1 | 7 | 8 | 8 |  | 8 |  | 40 | 100%
2026-06-19 | 40 A: 8; 40 D: 8; 40 E: 8; 40 G: 8 | 32 | 80%
2026-06-20 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 40 | 100%
2026-06-21 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 40 | 100%
2026-06-22 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 40 | 100%
2026-06-23 | 40 A: 8; 40 E: 8; 40 F: 8; 40 G: 8 | 32 | 80%
2026-06-24 | 40 E: 8; 40 F: 8; 40 G: 8 | 24 | 60%
2026-06-25 | 40 A: 8; 40 E: 8; 40 F: 8; 40 G: 8 | 32 | 80%
2026-06-26 | 40 A: 4; 40 E: 8; 40 F: 8; 40 G: 8 | 28 | 70%
2026-06-27 | 40 A: 4; 40 E: 8; 40 F: 8; 40 G: 8 | 28 | 70%
2026-06-28 | 40 A: 4; 40 E: 8; 40 F: 8; 40 G: 8 | 28 | 70%
2026-06-29 | 40 E: 8; 40 F: 8; 40 G: 8 | 24 | 60%
2026-06-30 | 40 E: 8; 40 F: 8; 40 G: 8 | 24 | 60%
2026-07-01 | 40 E: 8; 40 F: 8; 40 G: 8 | 24 | 60%
2026-07-02 | 40 E: 8; 40 F: 1; 40 G: 8 | 17 | 42.5%
2026-07-03 | 40 E: 8; 40 G: 8 | 16 | 40%
2026-07-04 | 40 E: 8; 40 G: 8 | 16 | 40%
2026-07-05 | 40 E: 8; 40 G: 8 | 16 | 40%
2026-07-06 | 40 E: 8; 40 G: 8 | 16 | 40%
2026-07-07 | 40 E: 8; 40 G: 8 | 16 | 40%
2026-07-08 | 40 E: 8; 40 G: 8 | 16 | 40%
2026-07-09 | 40 E: 8; 40 G: 2 | 10 | 25%
2026-07-10 | 40 E: 8 | 8 | 20%
2026-07-11 | 40 E: 8 | 8 | 20%
2026-07-12 | 40 E: 8 | 8 | 20%
2026-07-13 | 40 E: 8 | 8 | 20%
2026-07-14 | 40 E: 8 | 8 | 20%
2026-07-15 | 40 E: 8 | 8 | 20%
2026-07-16 | 40 E: 8 | 8 | 20%
2026-07-17 | 40 E: 8 | 8 | 20%