## Cover
Excel in Perfektion
Kapitel | 11
Thema | Prozesse organisieren
Inhalt | Meilenstein-Trend-Analyse
Version | 5.0
Autor | Harald Nahrstedt
Letzte Bearbeitung | 2026-06-09
Springer Vieweg Verlag

## Quelldaten
Berichtstermine
Plan-Termine | MS | Abschätzung der Ist-Termine zum Berichts-Termin

## MTA
Berichtstermine |  | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 2026-12-01 | 2027-02-01
Plan-Termine | MS | 2026-02-01: Abschätzung der Ist-Termine zum Berichts-Termin
2026-01-01 | M1 | 2026-02-01: 2026-01-15
2026-02-15 | M2 | 2026-02-01: 2026-03-01; 2026-04-01: 2026-03-10
2026-04-01 | M3 | 2026-02-01: 2026-04-01; 2026-04-01: 2026-04-15; 2026-06-01: 2026-05-01
2026-05-15 | M4 | 2026-02-01: 2026-05-30; 2026-04-01: 2026-05-30; 2026-06-01: 2026-06-30
2026-06-01 | M5 | 2026-02-01: 2026-06-20; 2026-04-01: 2026-06-25; 2026-06-01: 2026-06-20; 2026-08-01: 2026-06-20
2026-08-01 | M6 | 2026-08-15 | 2026-08-25 | 2026-08-10 | 2026-08-15 | 2026-08-20
2026-10-15 | M7 | 2026-11-15 | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 2026-11-25 | 2026-11-10
2026-11-15 | M8 | 2026-12-10 | 2026-12-15 | 2026-12-10 | 2026-12-15 | 2026-12-10 | 2026-12-15
2026-12-31 | M9 | 2027-01-15 | 2027-01-15 | 2027-01-10 | 2027-01-10 | 2027-01-05 | 2027-01-10 | 2027-02-01